## Slide 1
Entregas da Semana
Equipe: REDES CORE II
Período: 04/08 a 08/08/2026
Responsável pelo envio: ROBERTO HENRIQUE
Concluído
Em andamento
Atrasado / Bloqueado
Entrega | Responsável | Status | Observação
Substituição dos Switches Core Corporativo | Marcio Ianni | Concluído | EM PRODUÇÃO desde SEXTA-FEIRA
Substituição dos appliances Infoblox em EOL | Jennyfer | Em andamento | 80% concluído
Dashboard com os indicadores da Area | Jennyfer | Em andamento | 70% concluido
Automação de criação de registros de DNS | Leticia | Concluído | Entregue na terça
Destaques da semana
Atualização do ambiente de Firewall para R82 em 90%
Lançamento da campanha X superou a meta em 20%
Novo processo de onboarding reduziu tickets de suporte
Riscos e próximos passos
Atraso da entregas dos appliances F5 fisicos pode impactar a conclusão do projeto nesse ano de 2026
Precisamos de mais 1 dev para a sprint que vem
Enviado toda sexta-feira até 17h · Dúvidas: [email@empresa.com]